| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Администрации МО |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плодовское СП |  |  |  |  |  |  | ООО "Уют-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ О.В. Кустова |  |  |  |  |  |  | ______________ В.Е. Рискин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"______________ 2018г. |  |  |  |  |  |  | "_____"______________ 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План текущего ремонта жилищного фонда ООО „Уют-Сервис“ в 2018г. Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес объекта | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Запланированно |  |  |  | Стоимость работ, руб. | Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Плодовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная д. 1 | Ремонт 1-го подъезда | шт. | 1 |  |  | 02-06 |  | 64 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  | 26 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | п.м. | 13 |  |  |  | 01-03 | 11 936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральная д. 2 | Ремонт приямков | шт. | 3 |  | 18 |  |  | 8 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  | 27 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 23 |  |  | 11-13 |  | 13 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центральная д. 3 | Замена лежака на ХВС диаметр 25 | м.п. | 30 |  | 13 |  |  | 4 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20 | шт. | 12 |  | 14 |  |  | 15 999,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 12 |  |  | 11-13 |  | 7 070,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная д. 4 | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20 | шт. | 6 |  | 14 |  |  | 7 999,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  | 30 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутренних дверей | шт. | 1 |  | 20 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 24 |  |  | 11-13 |  | 14 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральная д. 5 | Частичная замена стояков на полотенцесушителях | м.п. | 20 |  | 19 |  |  | 11 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичная замена стояков на ГВС диаметр 25 | м.п. | 12 |  | 18 |  |  | 17 865,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры ГВС диаметр 20 | шт. | 10 |  | 18 |  |  | 13 333,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 214 |  |  | 11-13 |  | 128 301,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных дверей | шт. | 3 |  | 21 |  |  | 9 841,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 4 |  |  | 30 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральная д. 6 | Частичный ремонт трубопровода на ХВС диаметр 40 | м.п. | 3 |  | 13 |  |  | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25 | шт. | 2 |  | 13 |  |  | 2 977,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт- конек | м.п. | 17 |  |  | 23 |  | 6 974,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 01 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Центральная д. 7 | Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25 | шт. | 6 |  | 13 |  |  | 8 932,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорных арматур на ЦО диаметр 20 | шт. | 6 |  | 18 |  |  | 7 999,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутренних дверей в подъездах | шт. | 2 |  |  | 11 |  | 4 312,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Центральная д. 8 | Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 15 | шт. | 10 |  | 15 |  |  | 11 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 01 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 5 |  |  | 30 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная д. 9 | Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25 | шт. | 2 |  | 15 |  |  | 2 977,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 02 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 3 |  |  | 30 |  | 2 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Центральная д. 10 | Ремонт крыльца 3,4 подъездов | м² | 14 |  |  |  | 03 | 6 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м² | 40 |  | 28 |  |  | 31 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25 | шт. | 9 |  | 15 |  |  | 13 399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт 5 подъезда | шт. | 1 |  |  | 09-13 |  | 120 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных дверей в подъезд | шт. | 3 |  |  | 10 |  | 5 234,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутренних дверей в подъездах | шт. | 2 |  |  | 11 |  | 3 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 21 |  |  | 11-13 |  | 12 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Школьная д. 11 | Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25 | шт. | 3 |  | 19 |  |  | 4 466,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20 | шт. | 3 |  | 19 |  |  | 3 999,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 15 | шт. | 3 |  | 19 |  |  | 3 474,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 03 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 1 |  |  | 30 |  | 1 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Школьная д. 12 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 10 |  |  | 11-13 |  | 5 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20 | шт. | 6 |  | 19 |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 06 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Школьная д.13 | Частичный ремонт кровли | м² | 7 |  | 29 |  |  | 8 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 10 |  |  | 17-19 |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 07 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Школьная д. 14 | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 15 | шт. | 5 |  | 20 |  |  | 5 890,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20 | шт. | 5 |  | 20 |  |  | 6 666,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25 | шт. | 9 |  | 20 |  |  | 13 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Центральная д. 15 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 71 |  |  | 17-19 |  | 21 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м.п. | 50 |  | 28 |  |  | 57 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичная замена лежака на ЦО диаметр 40 | м.п. | 6 |  |  | 17 |  | 5 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена канализационных труб диаметр 110 | м.п. | 4 |  |  | 17 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена силового шкафа в подвале | шт. | 1 |  |  |  | 08 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубопровода на ХВС диаметр 67 мм | м.п. | 40 |  |  | 17 |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Центральная д. 16 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 107 |  |  | 17-19 |  | 64 626,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры теплоцентра диаметр 20 | шт. | 2 |  |  | 18 |  | 2 666,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры теплоцентра диаметр 15 | шт. | 2 |  |  | 18 |  | 2 316,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей | шт. | 2 |  |  |  | 09 | 38 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Парковая д. 4 | Ремонт крыльца | м² | 10 |  |  |  | 10 | 10 017,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Парковая д. 6 | Ремонт крыльца | м² | 10 |  |  |  | 10 | 13 309,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных дверей в 5 подъезде | шт. | 1 |  |  |  | 09 | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 10 |  |  |  | 01 | 9 956,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Парковая д. 8 | Восстановление соединений лежака отопления диаметр 40 | м.п. | 21 |  |  | 19 |  | 18 150,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 9 |  |  |  | 01 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыльца (замена 2-х ступеней) | шт. | 2 |  |  | 26 |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Парковая 4а | Замена запорной арматуры ЦО диаметр 15 | шт. | 2 |  |  | 20 |  | 2 550,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 11 |  |  |  | 01 | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Парковая д.10 | Ремонт козырька | м² | 8 |  |  | 23 |  | 9 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 09 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 13 |  |  |  | 01 | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водосточных труб с частичной заменой | м.п. | 6 |  |  | 24 |  | 19 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тракторное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механизаторов д. 1 | Ремонт кровли | м² | 15 |  |  | 25 |  | 17 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Механизаторов д. 2 | Ремонт входной двери | шт. | 2 |  |  | 27 |  | 10 510,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 10 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 3 |  |  |  | 01 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Механизаторов д.3 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 |  |  | 27 |  | 3230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутренних дверей | шт. | 2 |  |  | 26 |  | 4690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырька 1-го подъезда | м² | 5 |  |  | 31 |  | 5368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 5 |  |  |  | 13 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Механизаторов д.18 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 50 |  |  | 17-19 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м² | 17 |  |  | 25 |  | 20 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Механизаторов д.19 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 83 |  |  | 17-19 |  | 49 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 40 | шт. | 2 |  | 22 |  |  | 1 013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Соловьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная д. 102 | Ремонт кровли | м² | 9 |  |  | 25 |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 |  |  |  | 0 8 | 3090,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 14 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Центральная д. 104 | Ремонт кровли | м² | 9 |  |  | 25 |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 |  |  |  | 0 8 | 3050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  |  | 15 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |