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	План текущего ремонта жилищного фонда ООО „Уют-Сервис“ в 2018г. Плодовское сельское поселение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Адрес объекта
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во
	Запланированно
	Стоимость работ, руб. 
	Отметка о выполнении
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Плодовое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Центральная   д. 1
	Ремонт 1-го подъезда
	шт.
	1
	 
	 
	02-06
	 
	64 184,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	26
	 
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	п.м.
	13
	 
	 
	 
	01-03
	11 936,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Центральная   д. 2
	Ремонт приямков
	шт.
	3
	 
	18
	 
	 
	8 260,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	27
	 
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	23
	 
	 
	11-13
	 
	13 780,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Центральная   д. 3
	Замена лежака на ХВС диаметр 25
	м.п.
	30
	 
	13
	 
	 
	4 030,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20
	шт.
	12
	 
	14
	 
	 
	15 999,60
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	12
	 
	 
	11-13
	 
	7 070,40
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Центральная   д. 4
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20
	шт.
	6
	 
	14
	 
	 
	7 999,80
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	30
	 
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт внутренних дверей
	шт.
	1
	 
	20
	 
	 
	6 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	24
	 
	 
	11-13
	 
	14 639,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Центральная   д. 5
	Частичная замена стояков на полотенцесушителях
	м.п.
	20
	 
	19
	 
	 
	11 400,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Частичная замена стояков на ГВС диаметр 25
	м.п.
	12
	 
	18
	 
	 
	17 865,24
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры ГВС диаметр 20
	шт.
	10
	 
	18
	 
	 
	13 333,16
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	214
	 
	 
	11-13
	 
	128 301,60
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт входных дверей
	шт.
	3
	 
	21
	 
	 
	9 841,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	4
	 
	 
	30
	 
	4 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Центральная   д. 6
	Частичный ремонт трубопровода на ХВС диаметр 40
	м.п.
	3
	 
	13
	 
	 
	2 600,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25
	шт.
	2
	 
	13
	 
	 
	2 977,54
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт- конек
	м.п.
	17
	 
	 
	23
	 
	6 974,46
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	01
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Центральная   д. 7
	Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25
	шт.
	6
	 
	13
	 
	 
	8 932,62
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорных арматур на ЦО диаметр 20
	шт.
	6
	 
	18
	 
	 
	7 999,80
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт внутренних дверей в подъездах
	шт.
	2
	 
	 
	11
	 
	4 312,58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Центральная   д. 8
	Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 15
	шт.
	10
	 
	15
	 
	 
	11 581,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	01
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	5
	 
	 
	30
	 
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Центральная   д. 9
	Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25
	шт.
	2
	 
	15
	 
	 
	2 977,54
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	02
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	3
	 
	 
	30
	 
	2 850,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Центральная   д. 10
	Ремонт крыльца 3,4 подъездов
	м²
	14
	 
	 
	 
	03
	6 100,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли
	м²
	40
	 
	28
	 
	 
	31 700,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25
	шт.
	9
	 
	15
	 
	 
	13 399,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт 5 подъезда 
	шт.
	1
	 
	 
	09-13
	 
	120 010,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт входных  дверей в подъезд
	шт.
	3
	 
	 
	10
	 
	5 234,33
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт внутренних дверей в подъездах
	шт.
	2
	 
	 
	11
	 
	3 630,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	21
	 
	 
	11-13
	 
	12 700,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Школьная         д. 11
	Замена запорной арматуры ХВС диаметр 25
	шт.
	3
	 
	19
	 
	 
	4 466,31
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20
	шт.
	3
	 
	19
	 
	 
	3 999,90
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на  ЦО диаметр 15
	шт.
	3
	 
	19
	 
	 
	3 474,30
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	03
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	1
	 
	 
	30
	 
	1 160,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Школьная         д. 12
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	10
	 
	 
	11-13
	 
	5 880,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20
	шт.
	6
	 
	19
	 
	 
	8 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	06
	5 000,00
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	13
	Школьная д.13
	Частичный ремонт кровли
	м²
	7
	 
	29
	 
	 
	8 030,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	10
	 
	 
	17-19
	 
	6 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	07
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Школьная   д. 14
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 15
	шт.
	5
	 
	20
	 
	 
	5 890,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ЦО диаметр 20
	шт.
	5
	 
	20
	 
	 
	6 666,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 25
	шт.
	9
	 
	20
	 
	 
	13 398,93
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Центральная  д. 15
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	71
	 
	 
	17-19
	 
	21 348,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли
	м.п.
	50
	 
	28
	 
	 
	57 350,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Частичная замена лежака на ЦО диаметр 40
	м.п.
	6
	 
	 
	17
	 
	5 200,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена канализационных труб диаметр 110
	м.п.
	4
	 
	 
	17
	 
	2 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена силового шкафа в подвале
	шт.
	1
	 
	 
	 
	08
	10 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена трубопровода на ХВС диаметр 67 мм 
	м.п.
	40
	 
	 
	17
	 
	12 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Центральная   д. 16
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	107
	 
	 
	17-19
	 
	64 626,20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры теплоцентра диаметр 20
	шт.
	2
	 
	 
	18
	 
	2 666,60
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры теплоцентра диаметр 15
	шт.
	2
	 
	 
	18
	 
	2 316,20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей
	шт.
	2
	 
	 
	 
	09
	38 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Парковая           д. 4
	Ремонт крыльца
	м²
	10
	 
	 
	 
	10
	10 017,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Парковая д. 6
	Ремонт крыльца
	м²
	10
	 
	 
	 
	10
	13 309,27
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт входных дверей в 5 подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	 
	09
	5 100,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	10
	 
	 
	 
	01
	9 956,52
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Парковая  д. 8
	Восстановление соединений лежака отопления диаметр 40
	м.п.
	21
	 
	 
	19
	 
	18 150,60
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	9
	 
	 
	 
	01
	9 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт крыльца (замена 2-х ступеней)
	шт.
	2
	 
	 
	26
	 
	9 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Парковая 4а
	Замена запорной арматуры ЦО  диаметр 15
	шт.
	2
	 
	 
	20
	 
	2 550,20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	11
	 
	 
	 
	01
	11 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Парковая д.10
	Ремонт козырька
	м²
	8
	 
	 
	23
	 
	9 817,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	09
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	13
	 
	 
	 
	01
	13 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт водосточных труб с частичной заменой
	м.п.
	6
	 
	 
	24
	 
	19 890,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тракторное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Механизаторов д. 1
	Ремонт кровли
	м²
	15
	 
	 
	25
	 
	17 305,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Механизаторов д. 2
	Ремонт входной двери
	шт.
	2
	 
	 
	27
	 
	10 510,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	10
	5 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	3
	 
	 
	 
	01
	3 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Механизаторов д.3
	Ремонт входных дверей
	шт.
	1
	 
	 
	27
	 
	3230,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт внутренних дверей
	шт.
	2
	 
	 
	26
	 
	4690,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт козырька 1-го подъезда
	м²
	5
	 
	 
	31
	 
	5368,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	5
	 
	 
	 
	13
	5000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Механизаторов д.18
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	50
	 
	 
	17-19
	 
	30 000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли
	м²
	17
	 
	 
	25
	 
	20 190,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Механизаторов д.19
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	83
	 
	 
	17-19
	 
	49 620,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на ХВС диаметр 40
	шт.
	2
	 
	22
	 
	 
	1 013,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	п. Соловьевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Центральная д. 102
	Ремонт кровли
	м²
	9
	 
	 
	25
	 
	10000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт входных дверей
	шт.
	2
	 
	 
	 
	0 8
	3090,20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	14
	5000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Центральная д. 104
	Ремонт кровли
	м²
	9
	 
	 
	25
	 
	10000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт входных дверей
	шт.
	2
	 
	 
	 
	0 8
	3050,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	 
	15
	5000,00
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