| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Администрации МО |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновское СП |  |  |  |  |  |  | ООО "Уют-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ С.М. Минич |  |  |  |  |  |  | _______________В.Е. Рискин |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________ 2018г. |  |  |  |  |  |  | "_____"___________2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План текущего ремонта жилищного фонда ООО „Уют-Сервис“ в 2018г. Сосновское сельское поселение (д. Снегиревка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес объекта | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | запланировано |  |  |  | Стоимость работ, руб. | Отметка о выполнении |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |  |  |  |  |  |
| Деревня Снегиревка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Майская д. 1 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  | 0 4-0 8 |  |  | 84070,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подъезде | шт. | 1 |  |  | 23 |  | 19690,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли 2-3 подъезд | м² | 8 |  |  | 0 2 |  | 9600,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Майская д. 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 33 |  |  |  | 20 | 20015,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка узла учета ХВС | шт. | 1 |  |  |  | 30 | 64715,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подъезде | шт. | 1 |  |  | 24 |  | 19690,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Майская д. 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 33 |  |  |  | 20 | 19850,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  | 11-15 |  |  | 84070,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж чердачных решеток | шт. | 3 |  |  | 0 3 |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Набережная д. 4 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 105 |  |  |  | 20 | 62780,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подъезде | шт. | 1 |  |  | 25 |  | 19690,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена электропроводки | м.п. | 30 |  | 11 |  |  | 6996,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли 3 подъезд | м² | 13 |  |  | 0 4 |  | 15200,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Набережная д. 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 88 |  |  |  | 20 | 52509,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж чердачных решеток | шт. | 34 |  |  | 0 5 |  | 13600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подъезде | шт. | 2 |  |  | 26 |  | 39380,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Набережная д. 8 | Замена электропроводки | м.п. | 77 |  | 12 |  |  | 18047,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 13 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 10 |  | 13 |  |  | 11000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входной двери в подъезде | шт. | 1 |  |  | 27 |  | 19690,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  | 15 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Набережная д. 10 | Установка датчиков движения | шт. | 9 |  | 18 |  |  | 9900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 18 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена электропроводки | м.п. | 12 |  | 20 |  |  | 2800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | м² | 6 |  |  | 0 6 |  | 7500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  | 21 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м² | 31 |  |  | 0 9 |  | 28800,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Школьная д. 5а | Замена входной двери в подъезде | шт. | 2 |  |  | 30 |  | 39380,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена канализационных труб | м.п. | 6 |  |  | 11 |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб отопления диаметр 32 мм | м.п. | 6 |  |  | 12 |  | 5400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 6 |  | 22 |  |  | 6600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 22 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Школьная д. 7а | Ремонт кровли | м² | 32 |  |  | 13 |  | 36400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | м² | 6 |  |  | 16 |  | 7500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  | 26 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 1 |  | 27 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 27 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Школьная д. 9а | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  | 28 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 6 |  |  | 0 2 |  | 6600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  |  | 0 2 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м² | 17 |  |  | 17 |  | 15381,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м² | 20 |  |  | 18 |  | 22900,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Школьная д. 19 | Замена труб отопления диаметр 50 мм | м.п. | 15 |  |  | 19 |  | 13500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 124 |  |  |  | 20 | 74600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб отопления диаметр 25 мм | м.п. | 12 |  |  | 10 |  | 10800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление работоспособности системы вентиляции | шт. | 5 |  |  |  | 0 1 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Центральная д 17а | Ремонт кровли | м² | 28 |  |  |  | 0 2 | 32344,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт дверного проема в подвале | м² | 2 |  |  |  | 0 3 | 2100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубы отопления диаметр 50 мм | м.п. | 5 |  |  |  | 0 6 | 4500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  | 25 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 6 |  | 19 |  |  | 6600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 19 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Центральная д.19а | Ремонт кровли | м² | 16 |  |  |  | 0 7 | 18646,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подъезде | шт. | 1 |  |  | 31 |  | 19690,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прибора учета на коммунальное освещение | шт. | 1 |  |  | 0 3 |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка датчиков движения | шт. | 6 |  | 14 |  |  | 6600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка фотореле | шт. | 1 |  | 14 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |